## 任务安排管理
需求编号 | 需求标题 | 优先级 | 功能点 | 后端 | 后端完成时间 | 前端 | 前端完成时间 | 业务联调 | 状态 | 备注
AR010101 | 主页 | 低 | 主页登陆 | 雷国明 |  | 蒋其豪
|  | 低 | 主页注销 | 雷国明 |  | 蒋其豪
|  | 低 | 主页页头 | 吴金平 |  | 蒋其豪
|  | 高 | 主页导航 | 潘伟明 | 2019-05-31 | 刘明杨 | 2019-05-27 | 2019-05-31 | 已完成
|  | 低 | 主页我的汇总 | 吴金平 |  | 蒋其豪
|  | 低 | 主页我的待办 | 雷国明 |  | 蒋其豪
|  | 低 | 主页系统公告 | 吴金平 |  | 蒋其豪 |  |  |  | 待提供公告信息
|  | 低 | 主页供应商份额占比统计表 | 吴金平 |  | 蒋其豪
|  | 低 | 签到签退 | 马乐 |  | 蒋其豪
AR010102 | 人才库 | 高 | 人才库查询 | 陈志宇 | 2019-05-31 | 蒋其豪 | 2019-05-31 | 2019-06-10 |  | 待业务联调
|  | 高 | 人才库新增 | 陈志宇 | 2019-05-31 | 蒋其豪 | 2019-05-31 | 2019-06-10 |  | 待业务联调
|  | 高 | 人才库编辑 | 陈志宇 | 2019-05-31 | 蒋其豪 | 2019-05-31 | 2019-06-10 |  | 待业务联调
|  | 高 | 人才库详情 | 陈志宇 | 2019-05-31 | 蒋其豪 | 2019-05-31 | 2019-06-10 |  | 待业务联调
|  | 高 | 人才库删除 | 陈志宇 | 2019-05-31 | 蒋其豪 | 2019-05-31 | 2019-06-10 |  | 待业务联调
|  | 低 | 人才库导入 | 陈志宇 |  | 蒋其豪
|  | 低 | 人才库导出 | 陈志宇 |  | 蒋其豪
|  | 低 | 导入模板下载 | 陈志宇 |  | 蒋其豪
|  | 低 | 简历模板下载 | 陈志宇 |  | 蒋其豪
|  | 低 | 数据权限 | 陈志宇 |  | 蒋其豪
AR010103 | 岗位管理 | 高 | 岗位管理查询 | 邓宜聪 | 2019-05-31 | 刘明杨 | 2019-06-05 | 2019-06-05
|  | 高 | 岗位管理新增 | 邓宜聪 | 2019-05-31 | 刘明杨 | 2019-06-05 | 2019-06-05
|  | 高 | 岗位管理删除 | 邓宜聪 | 2019-05-31 | 刘明杨 | 2019-06-05 | 2019-06-05
|  | 低 | 岗位管理导入 | 邓宜聪 |  | 刘明杨
|  | 低 | 岗位管理导出 | 邓宜聪 |  | 刘明杨
|  | 低 | 岗位管理模板下载 | 邓宜聪 |  | 刘明杨
AR010104 | 地域管理 | 高 | 地域管理查询 | 邓宜聪 | 2019-05-31 | 蒋其豪 | 2019-05-31 | 2019-06-05
|  | 高 | 地域管理新增 | 邓宜聪 | 2019-05-31 | 蒋其豪 | 2019-05-31 | 2019-06-05
|  | 高 | 地域管理删除 | 邓宜聪 | 2019-05-31 | 蒋其豪 | 2019-05-31 | 2019-06-05
AR010105 | 组织管理 | 高 | 组织管理查询 | 马乐 | 2019-06-03 | 刘明杨 | 2019-06-06 | 2019-06-06
|  | 高 | 组织管理人员维护 | 马乐 | 2019-06-03 | 刘明杨 | 2019-06-06 | 2019-06-06
AR010106 | 供应商管理 | 高 | 供应商查询 | 邓宜聪 | 2019-05-31 | 蒋其豪 | 2019-06-04 | 2019-06-06
|  | 高 | 供应商新增 | 邓宜聪 | 2019-05-31 | 蒋其豪 | 2019-06-04 | 2019-06-06
|  | 高 | 供应商编辑 | 邓宜聪 | 2019-05-31 | 蒋其豪 | 2019-06-04 | 2019-06-06
|  | 高 | 供应商删除 | 邓宜聪 | 2019-05-31 | 蒋其豪 | 2019-06-04 | 2019-06-06
|  | 低 | 供应商导入 | 邓宜聪 |  | 蒋其豪
|  | 低 | 供应商导出 | 邓宜聪 |  | 蒋其豪
|  | 低 | 供应商模板下载 | 邓宜聪 |  | 蒋其豪
AR010107 | 关键事件 | 高 | 关键事件查询 | 邓宜聪 | 2019-05-31 | 曾园 | 2019-05-31 | 2019-06-04
|  | 高 | 关键事件新增 | 邓宜聪 | 2019-05-31 | 曾园 | 2019-05-31 | 2019-06-04
|  | 高 | 关键事件编辑 | 邓宜聪 | 2019-05-31 | 曾园 | 2019-05-31 | 2019-06-04
|  | 高 | 关键事件删除 | 邓宜聪 | 2019-05-31 | 曾园 | 2019-05-31 | 2019-06-04
AR010108 | 合同管理 | 高 | 合同查询 | 陈志宇 | 2019-06-04 | 曾园 | 2019-06-04 | 2019-06-04
|  | 高 | 合同新增 | 陈志宇 | 2019-06-04 | 曾园 | 2019-06-04 | 2019-06-04
|  | 高 | 合同编辑 | 陈志宇 | 2019-06-04 | 曾园 | 2019-06-04 | 2019-06-04
|  | 高 | 合同删除 | 陈志宇 | 2019-06-04 | 曾园 | 2019-06-04 | 2019-06-04
|  | 低 | 合同导入 | 陈志宇 |  | 曾园
|  | 低 | 合同导出 | 陈志宇 |  | 曾园
|  | 低 | 合同模板下载 | 陈志宇 |  | 曾园
|  | 高 | 合同详情查询 | 陈志宇 | 2019-06-04 | 曾园 | 2019-06-04 | 2019-06-04
|  | 高 | 合同详情新增 | 陈志宇 | 2019-06-04 | 曾园 | 2019-06-04 | 2019-06-04
|  | 高 | 合同详情编辑 | 陈志宇 | 2019-06-04 | 曾园 | 2019-06-04 | 2019-06-04
|  | 高 | 合同详情删除 | 陈志宇 | 2019-06-04 | 曾园 | 2019-06-04 | 2019-06-04
AR010109 | 工时规则 | 高 | 工时规则查询 | 邓宜聪 | 2019-05-31 | 刘明杨 | 2019-06-10 | 2019-06-10
|  | 高 | 工时规则新增 | 邓宜聪 | 2019-05-31 | 刘明杨 | 2019-06-10 | 2019-06-10
|  | 高 | 工时规则编辑 | 邓宜聪 | 2019-05-31 | 刘明杨 | 2019-06-10 | 2019-06-10
|  | 高 | 工时规则删除 | 邓宜聪 | 2019-05-31 | 刘明杨 | 2019-06-10 | 2019-06-10
AR010110 | 假期管理 | 高 | 假期管理查询 | 邓宜聪 | 2019-05-31 | 蒋其豪 | 2019-06-04 | 2019-06-04
|  | 高 | 假期管理新增 | 邓宜聪 | 2019-05-31 | 蒋其豪 | 2019-06-04 | 2019-06-04
|  | 高 | 假期管理删除 | 邓宜聪 | 2019-05-31 | 蒋其豪 | 2019-06-04 | 2019-06-04
AR010111 | 预算编制 | 高 | 预算编制系统查询 | 吴金平 | 2019-05-31 | 刘明杨 | 2019-05-31 | 2019-06-04
|  | 高 | 预算编制部门查询 | 吴金平 | 2019-05-31 | 刘明杨 | 2019-05-31 | 2019-06-04
|  | 高 | 预算编制部门新增 | 吴金平 | 2019-05-31 | 刘明杨 | 2019-05-31 | 2019-06-04
|  | 高 | 预算编制部门编辑 | 吴金平 | 2019-05-31 | 刘明杨 | 2019-05-31 | 2019-06-04
|  | 低 | 预算编制部门导入 | 吴金平 |  | 刘明杨
|  | 低 | 预算编制部门导出 | 吴金平 |  | 刘明杨
|  | 低 | 预算编制部门模板下载 | 吴金平 |  | 刘明杨
|  | 低 | 数据权限 | 吴金平 |  | 刘明杨
AR010112 | 需求管理 | 中 | 查询 | 雷国明 |  | 曾园
|  | 低 | 启动 | 雷国明 |  | 曾园
|  | 低 | 暂停 | 雷国明 |  | 曾园
|  | 低 | 关闭 | 雷国明 |  | 曾园
|  | 低 | 置顶 | 雷国明 |  | 曾园
|  | 低 | 取消置顶 | 雷国明 |  | 曾园
|  | 中 | 推送简历申请 | 雷国明 |  | 曾园
|  | 低 | 数据权限 | 雷国明 |  | 曾园
AR010113 | 需求流程 | 中 | 需求申请 | 雷国明 |  | 曾园
|  | 中 | 重新提交申请 | 雷国明 |  | 曾园
|  | 中 | 部长审批 | 雷国明 |  | 曾园
|  | 中 | HRBP审批 | 雷国明 |  | 曾园
|  | 中 | 外包管理审批 | 雷国明 |  | 曾园
|  | 低 | TT提醒 | 雷国明 |  | 曾园
AR010114 | 招聘管理 | 中 | 查询 | 邓宜聪 |  | 蒋其豪
|  | 中 | 指定面试官 | 邓宜聪 |  | 蒋其豪
|  | 中 | 简历筛选 | 邓宜聪 |  | 蒋其豪
|  | 中 | 预约面试日期 | 邓宜聪 |  | 蒋其豪
|  | 中 | 面试结果反馈 | 邓宜聪 |  | 蒋其豪
|  | 中 | 反馈入场信息 | 邓宜聪 |  | 蒋其豪
|  | 中 | 入场信息审核 | 邓宜聪 |  | 蒋其豪
|  | 中 | HR确认 | 邓宜聪 |  | 蒋其豪
|  | 中 | 助理确认 | 邓宜聪 |  | 蒋其豪
|  | 低 | 数据权限 | 邓宜聪 |  | 蒋其豪
|  | 低 | TT提醒 | 邓宜聪 |  | 蒋其豪
AR010115 | 人力外包资源池 | 中 | 查询 | 陈志宇 | 2019-05-31 | 曾园 | 2019-05-31 |  | 接口联调完成
|  | 中 | 详情 | 陈志宇 | 2019-05-31 | 曾园 | 2019-05-31 |  | 接口联调完成
|  | 中 | 编辑 | 陈志宇 | 2019-05-31 | 曾园 | 2019-05-31 |  | 接口联调完成
|  | 低 | 导出 | 陈志宇 |  | 曾园
|  | 中 | 离场申请 | 潘伟明 |  | 曾园
|  | 中 | 组织调动申请 | 陈志宇 |  | 曾园
|  | 中 | 切换供应商申请 | 潘伟明 |  | 曾园
|  | 低 | 数据权限 | 陈志宇 |  | 曾园
|  | 低 | TT提醒 | 陈志宇 |  | 曾园
AR010116 | 项目外包资源池 | 中 | 查询 | 陈志宇 | 2019-05-31 | 曾园 | 2019-05-31 |  |  | 前后端都完成，待联调拉通
|  | 中 | 编辑 | 陈志宇 | 2019-05-31 | 曾园 | 2019-05-31 |  |  | 前后端都完成，待联调拉通
|  | 中 | 删除 | 陈志宇 | 2019-05-31 | 曾园 | 2019-05-31 |  |  | 前后端都完成，待联调拉通
|  | 低 | 导入 | 陈志宇 |  | 曾园
|  | 低 | 导出 | 陈志宇 |  | 曾园
|  | 低 | 模板下载 | 陈志宇 |  | 曾园
|  | 低 | 数据权限 | 陈志宇 |  | 曾园
AR010117 | 离场管理 | 中 | 查询 | 潘伟明 |  | 曾园
|  | 中 | 批量通过 | 潘伟明 |  | 曾园
|  | 中 | 批量驳回 | 潘伟明 |  | 曾园
|  | 低 | 数据权限 | 潘伟明 |  | 曾园
|  | 低 | TT提醒 | 潘伟明 |  | 曾园
AR010118 | 离场流程 | 中 | 重新提交申请 | 潘伟明 |  | 曾园
|  | 中 | 业务确认审批 | 潘伟明 |  | 曾园
|  | 中 | 外包管理审批 | 潘伟明 |  | 曾园
|  | 中 | 助理确认离场 | 潘伟明 |  | 曾园
|  | 低 | TT提醒 | 潘伟明 |  | 曾园
AR010119 | 组织调动管理 | 中 | 查询 | 陈志宇 |  | 曾园
|  | 低 | 数据权限 | 陈志宇 |  | 曾园
AR010120 | 组织调动流程 | 中 | 重新提交申请 | 陈志宇 |  | 曾园
|  | 中 | 转岗部门确认 | 陈志宇 |  | 曾园
|  | 中 | 外包管理审批 | 陈志宇 |  | 曾园
|  | 低 | TT提醒 | 陈志宇 |  | 曾园
AR010121 | 工时记录 | 中 | 查询 | 游先国 | 2019-05-31 | 刘明杨 | 2019-05-31 |  |  | 前端后端已开发，待联调
|  | 中 | 详情 | 游先国 | 2019-05-31 | 刘明杨 | 2019-05-31 |  |  | 前端后端已开发，待联调
|  | 中 | 导出 | 游先国 |  | 刘明杨
|  | 低 | 数据权限 | 游先国 |  | 刘明杨
AR010122 | 工时补签管理 | 中 | 查询 | 游先国 |  | 刘明杨
|  | 低 | 数据权限 | 游先国 |  | 刘明杨
AR010123 | 工时补签流程 | 中 | 补签申请 | 游先国 |  | 刘明杨
|  | 中 | 重新提交申请 | 游先国 |  | 刘明杨
|  | 中 | 直接主管审批 | 游先国 |  | 刘明杨
|  | 低 | TT提醒 | 游先国 |  | 刘明杨
AR010124 | 结算列表 | 中 | 查询 | 游先国 |  | 曾园
|  | 中 | 详情 | 游先国 |  | 曾园
|  | 中 | 导出 | 游先国 |  | 曾园
|  | 低 | 数据权限 | 游先国 |  | 曾园
AR010125 | 其他费用 | 中 | 查询 | 吴金平 |  | 曾园
|  | 中 | 新增 | 吴金平 |  | 曾园
|  | 中 | 编辑 | 吴金平 |  | 曾园
|  | 中 | 删除 | 吴金平 |  | 曾园
|  | 低 | 数据权限 | 吴金平 |  | 曾园
AR010126 | 数据字典 | 中 | 数据字典查询 | 邓宜聪 | 2019-06-01 | 蒋其豪
|  | 中 | 数据字典新增 | 邓宜聪 |  | 蒋其豪
|  | 中 | 数据字典修改 | 邓宜聪 |  | 蒋其豪
|  | 中 | 数据字典删除 | 邓宜聪 |  | 蒋其豪
AR010127 | 角色管理 | 高 | 查询 | 潘伟明 | 2019-06-03 | 曾园 | 2019-06-05 | 2019-06-06
|  | 高 | 新增 | 潘伟明 | 2019-06-03 | 曾园 | 2019-06-05 | 2019-06-06
|  | 高 | 编辑 | 潘伟明 | 2019-06-03 | 曾园 | 2019-06-05 | 2019-06-06
|  | 高 | 删除 | 潘伟明 | 2019-06-03 | 曾园 | 2019-06-05 | 2019-06-06
|  | 高 | 授权 | 潘伟明 | 2019-06-03 | 曾园 | 2019-06-05 | 2019-06-06
AR010128 | 用户管理 | 高 | 查询 | 潘伟明 | 2019-06-03 | 曾园 | 2019-06-10 | 2019-06-10
|  | 高 | 新增 | 潘伟明 | 2019-06-03 | 曾园 | 2019-06-10 | 2019-06-10
|  | 高 | 删除 | 潘伟明 | 2019-06-03 | 曾园 | 2019-06-10 | 2019-06-10
|  | 高 | 授权 | 潘伟明 | 2019-06-03 | 曾园 | 2019-06-10 | 2019-06-10
AR010129 | 菜单管理 | 高 | 查询 | 潘伟明 | 2019-05-31 | 刘明杨 | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 已完成
AR010130 | 集成 | 高 | 组织结构 | 马乐 | 2019-05-31 |  |  |  | 已完成
|  | 高 | 集成用户 | 马乐 | 2019-05-31 |  |  |  | 已完成
AR010131 | 公共导入导出 | 高 | 公共导入 | 马乐 | 2019-06-05
|  | 高 | 公共导出 | 马乐 | 2019-06-06
AR010132 | 附件 | 中 | 附件上传 | 雷国明
|  | 中 | 附件下载 | 雷国明
AR010133 | 定时任务 | 低 | 定时刷新合同状态 | 马乐
|  | 低 | 定时刷新人员考勤天数 | 马乐
|  | 低 | 定时刷新人员结项数据 | 马乐
AR010134 | 待办通知TT | 低 | 推送TT消息 | 马乐
AR010135 | 数据权限设计 | 低 | 数据权限设计

## 版本安排
任务 | 开始时间 | 结束时间
需求梳理 | 2019-05-15 | 2019-05-24
架构设计 | 2019-05-27 | 2019-05-31
业务开发 | 2019-05-27 | 2019-06-14
SIT | 2019-06-17 | 2019-06-21
代码QC | 2019-06-20 | 2019-06-21
UAT | 2019-06-24 | 2019-06-28
上线准备 | 2019-07-01 | 2019-07-05